Document Management & Electronic Approval System 
Stack: NestJS + PostgreSQL (Backend) · Next.js + TailwindCSS (Frontend)

🗺️ ภาพรวมแผนงานทั้งหมด (Overview)

| Phase | ชื่อระบบ | Backend (วัน) | Frontend (วัน) | รวม (วัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Core: เอกสาร + แบบฟอร์ม | 9 | 9 | 18 |
| Phase 2 | Workflow + E-Signature + Master Data | 13 | 11 | 24 |
| Phase 3 | Auth + Users + Roles + Dashboard | 8 | 8 | 16 |
|  | รวมทั้งหมด | 30 | 28 | ~58 วัน (≈ 2.5 เดือน) |

🔵 Phase 1 — ระบบจัดการเอกสารและแบบฟอร์ม (Core Document System)

เป้าหมาย: ให้มีระบบอัปโหลดไฟล์ กรอกฟอร์ม PR/PO และดูประวัติเอกสารได้ก่อน
ระยะเวลารวม: ~18 วัน

1.1 Project Setup & Infrastructure

งานนี้ทำครั้งเดียว ใช้ร่วมกันทั้งโปรเจกต์

| Task | BE/FE | วัน |
| --- | --- | --- |
| Init NestJS + Prisma + PostgreSQL, ตั้งค่า .env, docker-compose | BE | 0.5 |
| Init Next.js + TailwindCSS + Axios, ตั้งค่า Layout (Sidebar, Navbar) | FE | 0.5 |

Phase 1.1 รวม: 1 วัน

1.2 ระบบจัดการเอกสารหลัก (Document Core)

เก็บ Metadata เอกสาร, อัปโหลดไฟล์, ดูรายการ, ค้นหา, Soft Delete

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Prisma Schema: documents, document_versions | ออกแบบ Model, Run Migration | 0.5 |
| API POST /documents/upload | รับไฟล์ด้วย Multer, บันทึก Metadata และ file_path | 1.5 |
| API GET /documents | ดึงรายการพร้อม Filter (status, type, date) และ Pagination | 1 |
| API GET /documents/:id | ดึงรายละเอียดเอกสาร + Version List | 0.5 |
| API DELETE /documents/:id | Soft Delete (ตั้ง is_deleted = true) | 0.5 |
| API GET /documents/:id/download | ส่ง file stream กลับ | 0.5 |
| ระบบ Version Control | เมื่ออัปโหลดใหม่บนเอกสารเดิม ให้สร้าง version_number ใหม่อัตโนมัติ | 1 |

Backend 1.2 รวม: 5.5 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้ารายการเอกสาร documents/page.tsx | Grid/List View, ช่อง Search, Filter by status/type/date | 2 |
| หน้าอัปโหลดไฟล์ documents/upload/page.tsx | Drag & Drop zone, เลือกประเภทเอกสาร, กรอก Title | 1 |
| หน้ารายละเอียดเอกสาร documents/[id]/page.tsx | แสดง Metadata, Status Badge, Workflow Tracker (placeholder) | 1.5 |
| หน้าประวัติเวอร์ชัน documents/[id]/versions/page.tsx | Timeline แสดง V.1, V.2 พร้อม Download button | 1 |

Frontend 1.2 รวม: 5.5 วัน

1.3 ระบบแบบฟอร์มเอกสาร (Dynamic Forms: PR, PO, Certificate)

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเภทเอกสารแยกตาราง

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Prisma Schema: pr_forms, pr_form_items, po_forms, po_form_items, certificate_forms | สร้าง Model ทั้งหมด, Run Migration | 0.5 |
| API CRUD สำหรับ PR Form + Items | POST, GET, PUT พร้อม validation | 1.5 |
| API CRUD สำหรับ PO Form + Items | POST, GET, PUT พร้อม validation | 1.5 |

Backend 1.3 รวม: 3.5 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| UI ฟอร์ม PR (ใน documents/upload) | ฟิลด์ขอซื้อ + Dynamic Rows (เพิ่ม/ลบบรรทัดสินค้าได้) + คำนวณยอดรวมอัตโนมัติ | 2 |
| UI ฟอร์ม PO | ฟิลด์ supplier + Dynamic Rows + คำนวณ VAT | 1.5 |
| แสดงผลฟอร์มในหน้ารายละเอียดเอกสาร | ดึงข้อมูลฟอร์มตาม type_id และ render แบบ Read-only | 0.5 |

Frontend 1.3 รวม: 4 วัน

📊 สรุป Phase 1

|  | Backend | Frontend | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Project Setup | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 1.2 Document Core | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 1.3 Dynamic Forms | 3.5 | 4 | 7.5 |
| รวม Phase 1 | 9.5 | 10 | ~18 วัน |

🟠 Phase 2 — ระบบสายอนุมัติ, ลายเซ็น และตั้งค่าพื้นฐาน

เป้าหมาย: ให้เอกสารเดินสายได้ อนุมัติได้ ประทับลายเซ็นบน PDF ได้
ระยะเวลารวม: ~24 วัน

IMPORTANT

ต้องทำ Master Data (2.1) ให้เสร็จก่อน เนื่องจาก Approval Matrix และ Running Number เป็น Dependency ของ Workflow Engine

2.1 ระบบข้อมูลพื้นฐาน (Master Data & Settings)

Admin ใช้ตั้งค่า Dropdown, สายอนุมัติ, เลขที่เอกสาร

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Prisma Schema: departments, positions, document_types, roles, approval_matrix, running_numbers | Run Migration | 0.5 |
| API CRUD Departments, Positions, Document Types | พร้อม is_active toggle | 1 |
| API CRUD Approval Matrix | ตั้งค่าว่าแต่ละ Doc Type ต้องผ่าน Role ไหน กี่ขั้น | 1 |
| Service สร้างเลขที่เอกสารอัตโนมัติ | ฟังก์ชัน generateRunningNumber() ที่ใช้ prefix + year + padded_number | 1 |

Backend 2.1 รวม: 3.5 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้า Master Data admin/master-data/ | ตาราง CRUD แผนก / ตำแหน่ง / ประเภทเอกสาร พร้อม Toggle Active | 2 |
| หน้า Approval Matrix admin/master-data/approval-matrix | UI กำหนดสายอนุมัติ (เลือก DocType → เลือก Role ตาม Step) | 1.5 |
| หน้า Running Number admin/running-number/ | Form ตั้งค่า prefix และ padding | 1 |

Frontend 2.1 รวม: 4.5 วัน

2.2 ระบบสายอนุมัติ (Workflow Engine)

สร้าง Workflow อัตโนมัติ, Approve/Reject, ส่งกลับแก้ไข, แจ้งเตือน

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Prisma Schema: workflows, workflow_steps, notifications | Run Migration | 0.5 |
| Service: สร้าง Workflow อัตโนมัติ | เมื่อ Submit เอกสาร → ดึง Approval Matrix → สร้าง workflow_steps ทีเดียวเลย | 2 |
| API POST /workflows/:id/approve | เปลี่ยน step status → Approved, ขยับ current_step, เปลี่ยน doc status | 1.5 |
| API POST /workflows/:id/reject | เปลี่ยน status → Rejected, บันทึก comment, ถ้ามี return_to_step ให้ย้อนกลับ | 1.5 |
| Service: Notification | ส่ง In-app Notification ให้ผู้อนุมัติคนถัดไปอัตโนมัติ | 1 |

Backend 2.2 รวม: 6.5 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้ารออนุมัติ approvals/page.tsx | รายการเอกสารที่รอ Action จาก User คนนี้ (Inbox) | 1.5 |
| Workflow Tracker Component | แถบแสดงขั้นตอน (Step 1 ✓ → Step 2 ⏳ → Step 3 ...) ใน Document Detail | 1.5 |
| ปุ่ม Submit / Approve / Reject พร้อม Modal ยืนยัน | ส่งมาพร้อมช่องกรอก Comment | 1 |
| Notification Bell (In-app) | แสดงจำนวน Unread, คลิกเพื่อดูรายการ | 1 |

Frontend 2.2 รวม: 5 วัน

2.3 ระบบประทับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature & PDF)

ผู้อนุมัติเลือกตำแหน่งลายเซ็นบน PDF แล้ว Backend ประทับลงไฟล์จริง

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| API POST /signatures/apply | รับ { documentId, x, y, page, signatureImagePath } → ใช้ PDF-LIB วางลายเซ็น → บันทึกเป็น Version ใหม่ | 2 |
| Service: อ่าน signature_image_path จาก User | ดึงรูปลายเซ็นจาก file server มา embed ลง PDF | 0.5 |
| ผูกกับ Workflow | หลังเซ็นสำเร็จ → ระบบถือว่า approve step นั้นโดยอัตโนมัติ | 0.5 |

Backend 2.3 รวม: 3 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| PDF Viewer Component components/pdf-viewer/ | ใช้ react-pdf แสดงไฟล์ PDF บน Browser | 1.5 |
| E-Signature Overlay | Layer โปร่งใสทับ PDF สำหรับ Drag & Drop วางลายเซ็น, เลือกหน้า | 2 |
| ปุ่ม "ยืนยันการลงลายเซ็น" | ส่งพิกัด + page ไปให้ Backend, แสดง Loading & Success state | 0.5 |

Frontend 2.3 รวม: 4 วัน

📊 สรุป Phase 2

|  | Backend | Frontend | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Master Data & Settings | 3.5 | 4.5 | 8 |
| 2.2 Workflow Engine | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 2.3 E-Signature & PDF | 3 | 4 | 7 |
| รวม Phase 2 | 13 | 13.5 | ~24 วัน |

🟢 Phase 3 — ระบบผู้ใช้งาน, สิทธิ์ และหลังบ้าน (Auth, Users & Admin)

เป้าหมาย: ทำ Login, Forgot Password, จัดการ Role แบบ Granular, Dashboard
ระยะเวลารวม: ~16 วัน

NOTE

ทำในช่วงท้ายเมื่อระบบหลักนิ่งแล้ว ตามคำแนะนำของพี่เลี้ยง

3.1 ระบบ Authentication (Login & Reset Password)

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| API POST /auth/login | ตรวจ username/password → คืน JWT Access Token | 1 |
| JWT Guard & Middleware | ป้องกัน Route ทุกอัน + attach User info ไว้ใน Request | 0.5 |
| API POST /auth/forgot-password | ส่งลิงก์ Reset ไปอีเมล (Nodemailer + reset_token) | 1 |
| API POST /auth/reset-password | ตรวจ token + ตั้งรหัสผ่านใหม่ (password_hash) | 0.5 |

Backend 3.1 รวม: 3 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้า Login (auth)/login/page.tsx | Form กรอก username/password, เก็บ JWT ลง localStorage/cookie | 1 |
| หน้า Forgot Password (auth)/forgot-password/ | Form กรอก email, แสดงข้อความยืนยัน | 0.5 |
| หน้า Reset Password (auth)/reset-password/ | ดึง token จาก URL param, กรอก new password | 0.5 |
| Auth Guard / Route Protection | Redirect ไป Login ถ้าไม่มี JWT | 0.5 |

Frontend 3.1 รวม: 2.5 วัน

3.2 ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (Users & Dynamic Roles)

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Prisma Schema: users, roles, permissions, role_permissions | Run Migration | 0.5 |
| API CRUD Users | สร้าง/แก้ไข/ปิดบัญชีพนักงาน + เปลี่ยน Role | 1 |
| API CRUD Roles & Permissions | สร้าง Role ใหม่, assign/revoke permissions แบบ Granular | 1.5 |
| Permission Guard | Decorator ตรวจสิทธิ์ก่อนเข้า API แต่ละตัว (@RequirePermission('document', 'delete')) | 1 |

Backend 3.2 รวม: 4 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้าจัดการ User admin/users/ | ตาราง User, ปุ่ม Add/Edit/Toggle Active | 1.5 |
| หน้าจัดการ Role admin/roles/ | แสดง Role List, ปุ่ม Add Role | 0.5 |
| Form สร้าง/แก้ไข Role + Permission Matrix | UI Accordion แบ่งตาม Module (Document, User, Workflow...) + Checkbox แต่ละ Action (View, Add, Edit, Delete, Export) | 2.5 |

Frontend 3.2 รวม: 4.5 วัน

3.3 ระบบ Dashboard และ Audit Log

🔷 Backend (NestJS)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| Interceptor บันทึก Audit Log อัตโนมัติ | ทุก Request ที่สำเร็จ → เขียน audit_logs (Append-only) | 1 |
| API /dashboard/stats | COUNT เอกสารแยกตาม status, นับเอกสารรออนุมัติของตัวเอง | 1 |

Backend 3.3 รวม: 2 วัน

🔶 Frontend (Next.js)

| Task | รายละเอียด | วัน |
| --- | --- | --- |
| หน้า Dashboard dashboard/page.tsx | Cards สถิติ + กราฟ Bar/Pie (Recharts) แสดงสถานะเอกสาร | 1.5 |
| หน้า Audit Log admin/audit-logs/ | ตารางประวัติ + Filter (user, module, action, date range) | 1 |

Frontend 3.3 รวม: 2.5 วัน

📊 สรุป Phase 3

|  | Backend | Frontend | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Authentication | 3 | 2.5 | 5.5 |
| 3.2 Users & Roles | 4 | 4.5 | 8.5 |
| 3.3 Dashboard & Audit Log | 2 | 2.5 | 4.5 |
| รวม Phase 3 | 9 | 9.5 | ~16 วัน |

📊 ตารางสรุปรวมทั้งโปรเจกต์

| Phase | ระบบ | BE (วัน) | FE (วัน) | รวม (วัน) | ระยะสัปดาห์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core: เอกสาร + แบบฟอร์ม | 9.5 | 10 | 18 | สัปดาห์ 1–3 |
| 2 | Workflow + E-Signature + Master Data | 13 | 13.5 | 24 | สัปดาห์ 4–7 |
| 3 | Auth + Users + Roles + Dashboard | 9 | 9.5 | 16 | สัปดาห์ 8–10 |
|  | รวมพัฒนา | 31.5 | 33 | ~58 วัน | 10 สัปดาห์ |
|  | Testing / Bug Fix / UAT | — | — | ~8 วัน | สัปดาห์ 11–12 |
|  | รวมตลอดการฝึกงาน |  |  | ~66 วัน | ≈ 13 สัปดาห์ (3 เดือน) |